## Risiken
Risikoliste
Projekt: Süßigkeitenspender |  |  | Version: 1.1
Stand: 25.06.2022
Nr. | Risiko | Ursache | Auswirkung | Maßnahmen
|  | Was verursacht das Risiko? | Was sind die unmittelbaren Auswirkungen? | Maßnahmen zur Senkung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung
1 | Zeitmangel | Schlechte Planung, unvorhergesehene Ereignisse, eingetretene Risiken | Projekt oder Projektteile werden nicht rechtzeitig fertig | Prioritäten verlagern, 80/20 anwenden, zusätzliche Ressourcen planen, Puffer nutzen
2 | Beschädigung oder Zerstörung | Unaufmerksamkeit im Umgang mit dem Werkstück / Projekt | Geringe zeitliche Verzögerung | Pläne der Werkstücke speichern, so kann bei Bedarf schnell nachgebaut werden. Hardware mit kurzen Lieferzeiten verwenden, so kann schnell Ersatz beschafft werden.
3 | Ausfall Projektmitarbeiter | Krankheit, andere Aufträge | Zeitliche Verzögerung | Zeitpuffer einplanen, Termine frühzeitig bekannt geben: Puffer nutzen, Arbeitspakete neu verteilen
4 | zuviel Kommunikation | Teilnahme an Meetings ohne Mehrwert für das Projekt, Zeitverlust durch Terminfindungen, überflüssige Protokolle die geschrieben werden | Zeitverlust durch Management Aufgaben, der Betroffene hat weniger Zeit sich um die eigentlichen Projektaufgaben zu kümmern | Keine regelmäßigen Meetings, nur wenn Arbeitspakete anstehen oder Fortschritt besprochen werden muss
5 | zuwenig Kommunikation | angesetzte Meetings werden nicht genutzt, Projektmitarbeiter fehlen | Es kann zu Missverständnissen kommen was wiederum Zeitverzug und oder Unzufriedenheit zur Folge hat | Meetings frühzeitig abstimmen, bei Verhinderung Gruppenmitglieder informieren
6 | Sicherheitsmangel | Schlechte Verarbeitung | Das Projekt kann so nicht benutzt werden | Arbeiten doppelt überprüfen, gerade bei spannungsführenden Teilen oder scharfen Kanten